# Gestión de Riesgos — Magic Leaf Studios

Proyecto: BREAKTHROUGH · Equipo: 5 integrantes · Presupuesto mensual: 36 684 Bs · Público objetivo: 18–25 años

Fecha de emisión: Septiembre 2026 · Responsable: Director de Producción (apoyo del Gerente Financiero)

Código: GR-MLS-001 · Versión: 2.0 · Estado: En revisión continua

---

# Tabla de contenido

[Objetivo](#1-objetivo)

[Alcance](#2-alcance)

[Metodología de gestión de riesgos](#3-metodología-de-gestión-de-riesgos)

[Roles y responsabilidades](#4-roles-y-responsabilidades)

[Apetito y tolerancia al riesgo](#5-apetito-y-tolerancia-al-riesgo)

[Identificación de riesgos por área](#6-identificación-de-riesgos-por-área)

[Matriz de probabilidad e impacto](#7-matriz-de-probabilidad-e-impacto)

[Registro de riesgos (detalle por riesgo)](#8-registro-de-riesgos-detalle-por-riesgo)

[Análisis cuantitativo (valor monetario esperado)](#9-análisis-cuantitativo-valor-monetario-esperado)

[Estrategias de respuesta por riesgo](#10-estrategias-de-respuesta-por-riesgo)

[Indicadores de riesgo (KRIs) y señales de alerta](#11-indicadores-de-riesgo-kris-y-señales-de-alerta)

[Presupuesto de contingencia](#12-presupuesto-de-contingencia)

[Proceso de control de cambios (riesgo de alcance)](#13-proceso-de-control-de-cambios-riesgo-de-alcance)

[Monitoreo, revisión y reporte](#14-monitoreo-revisión-y-reporte)

[Lecciones aprendidas y mejoras continuas](#15-lecciones-aprendidas-y-mejoras-continuas)

[Aprobación](#16-aprobación)

---

# 1. Objetivo

Establecer un sistema formal de identificación, análisis, evaluación, tratamiento, seguimiento y comunicación de los riesgos que puedan afectar el desarrollo, producción, presupuesto y comercialización del videojuego BREAKTHROUGH de Magic Leaf Studios.

El objetivo específico es triple:

**Proteger los objetivos del proyecto** — cumplir alcance, cronograma y calidad dentro del presupuesto mensual de 36 684 Bs.

**Minimizar pérdidas** — reducir la probabilidad y/o el impacto de eventos adversos mediante tratamiento proactivo.

**Aprovechar oportunidades** — detectar a tiempo eventos favorables (ventas superiores al escenario base, alianzas inesperadas, certificación rápida) para maximizar la rentabilidad.

---

# 2. Alcance

El presente plan aplica a todo el ciclo de vida de BREAKTHROUGH:

| Fase | Período referencial | Entregables clave |
| --- | --- | --- |
| Preproducción | – · Dic/2025 | GDD, arquitectura técnica, plan de riesgos (este documento) |
| Producción (sprints) | Ene · Mar/2026 | Prototipo jugable, alfa, beta |
| QA / Certificación | Mar · Abr/2026 | Builds de certificación por plataforma |
| Lanzamiento | ~Abr/2026 | Gold master, store pages, campaña |
| Postventa / Sostenibilidad | May · Dic/2026 | Actualizaciones, soporte, DLC |

Áreas cubiertas: Sistemas, Producción, Diseño, Financiera, Marketing, y la coordinación de la Dirección General (CEO).

Exclusiones: no cubre riesgos de salud y seguridad laboral de alto detalle (se remite al Manual de RRHH), ni la gestión de proyectos de terceros que no formen parte del estudio.

---

# 3. Metodología de gestión de riesgos

El proceso sigue el ciclo PDCA (Planificar – Hacer – Verificar – Actuar) y las buenas prácticas de guías estándar de gestión de proyectos, adaptado al tamaño del estudio.

## 3.1 Etapas del proceso

| Etapa | Actividad | Herramienta / Entrada | Salida | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Planificar | Definir enfoque, roles, escalas | Alcances, costos, cronograma | Plan de Gestión de Riesgos | Una vez (al inicio) |
| 2. Identificar | Detectar eventos de riesgo y oportunidades | GDD, arquitectura, presupuesto, fuentes internas | Registro de riesgos preliminar | Cada sprint |
| 3. Analizar cualitativo | Valorar P e I, priorizar | Escalas del apartado 5 | Matriz de riesgos priorizada | Cada sprint |
| 4. Analizar cuantitativo | Estimar exposición monetaria | Costos, tasas, datos de mercado | VME por riesgo y reserva | Mensual |
| 5. Planificar respuesta | Evitar / Mitigar / Transferir / Aceptar | Planes de cada riesgo | Planes de respuesta y contingencia | Cada sprint |
| 6. Implementar | Ejecutar respuestas | Presupuesto de contingencia | Registro de acciones | Continuo |
| 7. Monitorear | Medir KRIs, revisar disparadores | KRIs del apartado 11 | Reporte de riesgos | Quincenal |

## 3.2 Técnicas de identificación

**Tormenta de ideas** con los 5 integrantes en el daily (espacio de oficina ya contratado, 80 Bs/h incluye dailies).

**Checklist por categoría** (técnico, cronograma, recursos, mercado, financiero, seguridad, legal).

**Análisis de supuestos** de la proyección de ventas y de los costos.

**Entrevistas** con el Gerente Financiero y el Director de Sistemas.

**Análisis FODA** del proyecto BREAKTHROUGH frente a competidores indies.

**Revisión post-mortem** de iteraciones anteriores (si existieran).

## 3.3 Registro de riesgos — campos por entrada

Cada riesgo se documenta con los siguientes campos: ID, categoría, descripción del evento, causas raíz, consecuencias, probabilidad (P), impacto (I), nivel (P×I), señales de alerta (trigger), estrategia, acciones de mitigación, plan de contingencia, riesgo residual, propietario, fecha de detección, estado.

---

# 4. Roles y responsabilidades

| Cargo | Rol en riesgos | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Director de Producción | Líder de gestión de riesgos | Mantener el registro, convocar revisiones, validar planes, reportar al CEO |
| Gerente Financiero | Propietario de riesgos financieros | Registrar impacto monetario, controlar presupuesto de contingencia, aprobar usos de reserva |
| Director de Sistemas | Propietario de riesgos técnicos/seguridad | Implementar mitigaciones técnicas, mantener backups, ejecutar DRP |
| Director de Diseño | Propietario de riesgos de alcance y experiencia | Controlar cambios de diseño, congelamiento de features, lobby en playtesting |
| Encargado de Marketing | Propietario de riesgos de mercado | Monitorear unidades vendidas, ejecutar plan de preventas, medir satisfacción |
| CEO | Tomador de decisiones finales | Aprobar cambios de alcance, autorizar gastos de contingencia > 5 000 Bs |

Regla de decisión: cualquier uso del presupuesto de contingencia menor a 5 000 Bs lo aprueba el Director de Producción con visto bueno del Gerente Financiero; montos mayores requieren aprobación del CEO.

---

# 5. Apetito y tolerancia al riesgo

## 5.1 Escalas de valoración

Probabilidad (P)

| Valor | Nivel | Rango | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Baja | < 15% | Improbable; no se ha observado en proyectos similares |
| 2 | Media | 15% – 45% | Posible; ha ocurrido ocasionalmente |
| 3 | Alta | > 45% | Probable; ocurre con frecuencia o ya se manifiesta |

Impacto (I)

| Valor | Nivel | Impacto económico | Impacto en calendario | Impacto en calidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bajo | < 5 000 Bs | < 2 semanas | Defectos menores corregibles |
| 2 | Medio | 5 000 – 25 000 Bs | 2 – 8 semanas | Retrabajo moderado; QA adicional |
| 3 | Alto | > 25 000 Bs | > 8 semanas | Falla crítica del producto o del negocio |

## 5.2 Matriz P × I

| P \ I | 1 (Bajo) | 2 (Medio) | 3 (Alto) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 (Alta) | Medio (3) | Alto (6) | Crítico (9) |
| 2 (Media) | Bajo (2) | Medio (4) | Alto (6) |
| 1 (Baja) | Bajo (1) | Bajo (2) | Medio (3) |

Niveles de exposición:

**Crítico / Alto (6–9)**: requiere tratamiento obligatorio; riesgo residual debe reducirse a ≤ 4. Acción inmediata (≤ 1 semana).

**Medio (3–4)**: tratamiento planificado; revisión en cada sprint.

**Bajo (1–2)**: aceptado o monitoreado; sin acción específica.

## 5.3 Apetito de riesgo del estudio

**Financiero**: acepta variación de hasta un 10% del presupuesto mensual sin reporte especial; superior requiere comité.

**Cronograma**: tolera hasta 2 semanas por hito; más de 4 semanas activa contingencia R01.

**Técnico**: riesgo alto para consolas (certificación) no aceptado; se debe evitar.

**Seguridad**: no se acepta pérdida de datos del repositorio (pérdida de código = catastrófico).

---

# 6. Identificación de riesgos por área

## 6.1 Área Técnica / Sistemas (síntesis)

| ID | Evento | Fuente del riesgo |
| --- | --- | --- |
| R06 | Pérdida de repositorio o ciberataque | Falta de backup, phishing, ransomware |
| R08 | Dependencia de motor/plugins de terceros | Licencias vigentes, compatibilidad de versiones |
| R12 | Rendimiento pobre en equipos de bajo hardware | Rango de hardware del público 18–25 |
| R16 | Caída de servicios en la nube / CI-CD | Proveedor (GitLab), DNS, pipeline |
| R14 | Robo o daño de equipos (laptops) | Portabilidad de 4 laptops de 5 000 Bs |
| R21 | Deuda técnica acumulada | Sprints apurados, falta de refactor |

## 6.2 Área de Producción / Cronograma

| ID | Evento | Fuente del riesgo |
| --- | --- | --- |
| R01 | Retraso de hitos (< 70% de cumplimiento de sprint) | Estimación optimista, burocracia, feriados |
| R03 | Rechazo de certificación de consolas | Incumplimiento de normativas técnicas |
| R17 | Scope creep interno (producción autoadiciona features) | Ausencia de criterios de "done" |
| R22 | Indisponibilidad de un integrante (enfermedad, licencia) | Equipo pequeño (5), sin respaldo |
| R28 | Rompimiento de build frecuente | Cambios sin integración previa |

## 6.3 Área de Diseño

| ID | Evento | Fuente del riesgo |
| --- | --- | --- |
| R07 | Scope creep de diseño (cambios sin presupuesto) | GDD ambiguo, stakeholders cambian de opinión |
| R15 | El público 18–25 no conecta con la propuesta | Falta de research, diseño no validado |
| R23 | Dirección de arte inconsistente | Referencias dispersas, procesos de assets |
| R29 | Jugabilidad no divertida en playtest | Mecánicas sin iteración suficiente |

## 6.4 Área Financiera

| ID | Evento | Fuente del riesgo |
| --- | --- | --- |
| R04 | Aumento de costos operativos | Inflación, subidas de licencias, oficina |
| R09 | Flujo de caja negativo por retraso de pagos de plataformas | Steam paga ~30 días; consolas más |
| R11 | Incumplimiento tributario/facturación internacional | Cambios normativos, divisas |
| R18 | Sobrecosto de marketing (RPC alto) | Adquisición de usuarios más cara que lo previsto |
| R24 | Tipo de cambio / manejo de divisas (Bs / USD) | Plataformas pagan en USD con comisiones |

## 6.5 Área de Mercado / Marketing

| ID | Evento | Fuente del riesgo |
| --- | --- | --- |
| R05 | Ventas por debajo del escenario base (655 unid/mes) | Competencia, precio, distribución |
| R10 | Soporte postventa insuficiente | Volumen de tickets, SLAs |
| R15 | Mala recepción en críticas / reseñas negativas | Expectativas vs. calidad |
| R19 | Fuga de la estrategia (leak) o críticas anticipadas | Embargo, NDA, beta pública |
| R25 | Fenómeno de "flop" de lanzamiento simultáneo con AAA | Saturación de la fecha de salida |

## 6.6 Área de Recursos Humanos

| ID | Evento | Fuente del riesgo |
| --- | --- | --- |
| R02 | Rotación de un desarrollador clave | Ofertas externas, burnout |
| R20 | Conflicto entre áreas (diseño vs. producción) | Comunicación deficiente |
| R26 | Sobrecarga laboral / burnout (equipo de 5) | Carga excesiva de trabajo en crunch |
| R27 | Reclutamiento tardío de personal faltante | Mercado laboral de talento gamer reducido |

## 6.7 Área Legal / Normativa

| ID | Evento | Fuente del riesgo |
| --- | --- | --- |
| R11 | Tributación e ingresos internacionales mal gestionados | Facturación, IVA digital |
| R30 | Uso indebido de assets con licencia / propiedad intelectual | Assets de tiendas con términos restrictivos |
| R31 | Registro de marca BREAKTHROUGH conflictivo | Marca ya registrada por terceros |

---

# 7. Matriz de probabilidad e impacto

Matriz resumida de los 20 riesgos priorizados más relevantes del proyecto:

| # | Riesgo | Área | P | I | Nivel | Estrategia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Retraso en hitos de desarrollo | Cronograma | 3 | 3 | 9 | Mitigar |
| R03 | Rechazo de certificación de consolas | Técnico | 2 | 3 | 6 | Evitar |
| R02 | Rotación de un desarrollador clave | RRHH | 2 | 3 | 6 | Mitigar |
| R04 | Aumento de costos operativos | Financiero | 2 | 3 | 6 | Evitar / Transferir |
| R05 | Ventas por debajo del escenario base | Mercado | 2 | 3 | 6 | Mitigar |
| R06 | Pérdida de datos / ciberataque | Seguridad | 2 | 3 | 6 | Transferir / Mitigar |
| R07 | Scope creep de diseño | Alcance | 3 | 2 | 6 | Evitar |
| R20 | Conflicto entre áreas | RRHH | 2 | 3 | 6 | Mitigar |
| R22 | Indisponibilidad de un integrante | RRHH | 2 | 3 | 6 | Mitigar |
| R08 | Dependencia de plugins de terceros | Técnico | 2 | 2 | 4 | Mitigar |
| R09 | Retraso de pagos de plataformas | Financiero | 2 | 2 | 4 | Transferir |
| R10 | Soporte postventa insuficiente | Mercado | 2 | 2 | 4 | Mitigar |
| R11 | Cumplimiento tributario internacional | Legal | 2 | 2 | 4 | Transferir |
| R12 | Mal rendimiento en bajo hardware | Técnico | 2 | 2 | 4 | Mitigar |
| R13 | Fallo de comunicación entre áreas | RRHH | 2 | 2 | 4 | Mitigar |
| R14 | Robo / daño de laptops | Seguridad | 2 | 2 | 4 | Transferir |
| R15 | Público no conecta con la propuesta | Mercado | 1 | 3 | 3 | Mitigar |
| R18 | Sobrecosto de adquisición de usuarios | Marketing | 2 | 2 | 4 | Mitigar |
| R26 | Burnout del equipo | RRHH | 2 | 2 | 4 | Evitar |
| R31 | Conflicto de registro de marca | Legal | 1 | 2 | 2 | Transferir |

---

# 8. Registro de riesgos (detalle por riesgo)

Para cada riesgo se documenta: causas raíz, consecuencias, análisis, señales de alerta, estrategia, mitigación, contingencia y riesgo residual.

## R01 — Retraso en hitos de desarrollo

**Causas raíz**: estimaciones optimistas, dependencias entre tareas, feriados, reuniones excesivas, especificaciones incompletas.

**Consecuencias**: incumplimiento de hitos (alfa/beta/gold master), retraso de lanzamiento, costos adicionales de oficina (tope 4 h/mes presupuestado podría excederse), venta que se mueve a fecha de mayor competencia.

**Señales de alerta**: velocidad (velocity) de sprint < 70% durante 2 sprints consecutivos; backlog que crece más rápido de lo que se cierra; deuda técnica visible.

**Estrategia**: Mitigar.

**Mitigación (proactiva)**: sprints de 2 semanas con objetivo único y claro; estimaciones por tallas (S/M/L) con validación cruzada; buffer del 10% de calendario; priorización estricta del MVP; revisión semanal del avance.

**Contingencia (reactiva)**: activar buffer de 2 semanas; descartar features no críticas (control de cambios); redistribuir tareas entre perfiles; negociar con plataformas un slot flexible de lanzamiento.

**Riesgo residual**: Medio (P 2 × I 2 = 4) tras medidas.

## R02 — Rotación de un desarrollador clave

**Causas raíz**: ofertas de sueldos mayores en la región, burnout, falta de crecimiento, ambiente tenso.

**Consecuencias**: pérdida de conocimiento crítico del código de BREAKTHROUGH, caída de velocidad, retrasos; en el peor caso, abandono de la misión de un skill.

**Señales de alerta**: ausencias crecientes, desmotivación, commit frecuente con errores, solicitudes de revisión de sueldo.

**Estrategia**: Mitigar.

**Mitigación**: documentación continua en GitLab (código, README, decisiones arquitectónicas); revisión de código entre pares (todo el código revisado por 2 personas); rotación de módulos para evitar silos; plan retributivo y de crecimiento; entrevistas de clima.

**Contingencia**: contratar respaldo con contrato temporal; recuperar conocimiento desde commits documentados; repartir módulos entre el resto.

**Riesgo residual**: Medio (2×2=4).

## R03 — Rechazo de certificación de consolas

**Causas raíz**: requisitos técnicos no cumplidos (guardados, accesibilidad, idioma, conectividad), fallos en build de plataforma, incumplimiento del TRC (Technical Requirements Checklist).

**Consecuencias**: retraso del lanzamiento en consola, penalizaciones, costos de reenvío, pérdida de credibilidad con el publisher.

**Señales de alerta**: observaciones abiertas > 2 de la checklist de la plataforma; pruebas de solo-save fallando; requisitos de idioma no aplicados.

**Estrategia**: Evitar.

**Mitigación**: checklist de certificación por plataforma desde preproducción; entorno de pruebas en staging por consola; ensayo de cert para cada plataforma antes del envío; presupuestar 2 ciclos de reenvío (5 000 Bs).

**Contingencia**: plan de corrección priorizada (bloqueantes primero); comunicación con el equipo de certificación; escalar fechas de lanzamiento plataforma a plataforma (lanzar primero donde cert pasa).

**Riesgo residual**: Medio (2×2=4).

## R04 — Aumento de costos operativos

**Causas raíz**: inflación, subida de tarifas de licencias (GitLab, Adobe), aumento de alquiler de oficina, incremento de servicios públicos.

**Consecuencias**: presupuesto mensual de 36 684 Bs superado; afecta el punto de equilibrio (655 unid/mes sube); margen de rentabilidad se reduce.

**Señales de alerta**: comparativa de proveedores con incrementos de precios; sobreconsumo de energía; horas de oficina mayores a 4 h/mes; facturas de licencias superiores.

**Estrategia**: Evitar + Transferir.

**Mitigación**: contrato de oficina a precio fijo con tope de horas; renovaciones de licencias con plan anual (menor costo); monitoreo mensual del gasto real vs. presupuesto; presupuesto incluido del 5% de imprevistos en el Análisis de Costos.

**Contingencia**: renegociar con proveedores; reducir gastos no esenciales (marketing); solicitar presupuesto adicional al CEO si supera el 10% mensual.

**Riesgo residual**: Bajo (2×1=2) con contratos fijos.

## R05 — Ventas por debajo del escenario base

**Causas raíz**: precio alto para el mercado de 18–25 en Bolivia, falta de visibilidad, competencia, marketing insuficiente, críticas negativas.

**Consecuencias**: no se alcanza el equilibrio (655 unid/mes); flujo de caja insuficiente; dificultad de pago de nómina.

**Señales de alerta (KRI principal)**: unidades vendidas/mes < 655 en el escenario base; conversión de la store page baja; preventas por debajo de la meta.

**Estrategia**: Mitigar.

**Mitigación**: precios regionales para Bolivia/Latam; preventas y acceso anticipado (early access); campaña con influencers 18–25 (TikTok, YouTube); demo jugable gratuita; descuentos de lanzamiento controlados; optimización de la página de la tienda (capsule art, trailer).

**Contingencia**: descuento promocional agresivo; bundles; colaboraciones con la comunidad; pivotar el marketing a mercados de mayor poder adquisitivo sin perder el target 18–25.

**Riesgo residual**: Medio (2×2=4).

## R06 — Pérdida de datos / ciberataque

**Causas raíz**: ausencia de backup, phishing, ransomware, errores humanos al borrar ramas/repositorios.

**Consecuencias**: pérdida del código de BREAKTHROUGH (catastrófico), fuga de la propiedad intelectual, indisponibilidad del pipeline.

**Señales de alerta**: intentos de login sospechosos en GitLab, correos de phishing, alertas de antivirus, falta de commits de respaldo.

**Estrategia**: Transferir + Mitigar.

**Mitigación**: backups automáticos diarios en la nube (repositorio + assets, con retención de 30 días); GitLab con protección de rama `main` (requiere merge request y code review); 2FA obligatorio; contraseñas gestionadas con gestor de claves; capacitación en phishing.

**Contingencia**: ejecutar el DRP (restaurar últimos backups); aislar equipos infectados; revisar el alcance de la brecha; notificar según normativa local pertinente.

**Riesgo residual**: Bajo (1×2=2) con backups y 2FA.

## R07 — Scope creep de diseño

**Causas raíz**: GDD ambiguo, presión por features nuevos, cambios de opinión de los actores, falta de criterio de "terminado".

**Consecuencias**: expansión del alcance sin presupuesto, sobrecarga de trabajo, retrasos, deterioro de la calidad del core.

**Señales de alerta**: solicitudes de cambio > 2 por sprint; backlog con features nuevos no priorizados; estimaciones que crecen entre sprints.

**Estrategia**: Evitar.

**Mitigación**: comité de control de cambios (Producción, Diseño, CEO); toda solicitud de cambio con análisis de impacto (tiempo-costo-riesgo) y aprobación formal; congelamiento de características después de beta (feature freeze); GDD versionado.

**Contingencia**: rechazar cambios no aprobados; despriorizar features secundarios para proteger el MVP.

**Riesgo residual**: Medio (2×2=4).

## R08 — Dependencia de plugins y assets de terceros

**Causas raíz**: componentes del marketplace de motores (Unity/Unreal) con bugs, descontinuación, cambios de licencia.

**Consecuencias**: bloqueos técnicos, costos de licencias, reescrituras.

**Señales de alerta**: actualizaciones que rompen builds, foros con reportes de bugs del plugin, cambios en términos de licencia.

**Mitigación**: pin de versiones de cada plugin; evaluar licencias antes de adoptar; mantener arquitectura modular para reemplazar componentes; suscripción a changelogs.

**Contingencia**: plan B con plugin alternativo o implementación propia de la funcionalidad crítica.

**Riesgo residual**: Bajo (1×2=2).

## R09 — Retraso de pagos de plataformas

**Causas raíz**: Steam paga en ~30 días tras las ventas; consolas (PlayStation/Xbox/Nintendo) liquidan por trimestres; cargos de transferencia.

**Consecuencias**: desfase entre ingreso y gasto que compromete la caja mensual.

**Señales de alerta**: pronóstico de liquidez < 1 mes de operación; pagos pendientes de liquidar.

**Estrategia**: Transferir (asegurar colchón de caja).

**Mitigación**: mantener reserva de caja equivalente a 2–3 meses de operación (≈ 73 000 – 110 000 Bs); diversificar flujos (preventas, acceso anticipado); cuadrar calendario de cobros.

**Contingencia**: adelantar cobros donde sea posible; financiación bancaria de corto plazo; ajuste temporal de gastos.

**Riesgo residual**: Bajo (1×2=2).

## R10 — Soporte postventa insuficiente

**Causas raíz**: crecimiento de usuarios mayor al esperado, herramientas de soporte simples, ausencia de SLAs.

**Consecuencias**: reseñas negativas, reembolsos, daño a la reputación del estudio.

**Señales de alerta**: tickets sin resolver > 48 h, reseñas negativas por soporte, tiempo de primera respuesta alto.

**Mitigación**: FAQ completa, canal oficial (Discord, formulario web), SLAs de respuesta (≤ 24 h) y resolución (≤ 72 h), plantillas de respuesta, registro de incidentes con métricas.

**Contingencia**: contratar soporte parcial externo temporal; campaña de re-enganche con actualizaciones y parches.

**Riesgo residual**: Bajo (1×2=2).

## R11 — Cumplimiento tributario y facturación internacional

**Causas raíz**: ventas en USD con retención de plataformas, normativa boliviana de exportación de servicios, IVA digital.

**Consecuencias**: multas, intereses, problemas de contratación con plataformas, imposibilidad de girar utilidades.

**Señales de alerta**: cambios normativos, requerimientos de la autoridad tributaria, dudas en la emisión de facturas.

**Estrategia**: Transferir.

**Mitigación**: asesoría contable-tributaria externa (Gerente Financiero con consultor), registro de ingresos en divisas, facturación local conforme a normativa, seguimiento de plazos de presentación.

**Contingencia**: gestor de impuestos para regímenes con atraso; reserva para eventuales multas.

**Riesgo residual**: Bajo (1×2=2).

## R12 — Mal rendimiento en equipos de bajo hardware

**Causas raíz**: público 18–25 con hardware variado, optimización insuficiente de some features.

**Consecuencias**: reembolsos, reseñas negativas, reducción del mercado objetivo.

**Señales de alerta**: pruebas en gama baja con FPS inestables (> 10 frames por debajo del objetivo), altos requisitos de RAM/VRAM en telemetría.

**Mitigación**: definir y validar requisitos mínimos y recomendados; pruebas de rendimiento en máquinas de gama baja y media; presupuesto de rendimiento por escena en arquitectura; opciones gráficas escalables.

**Contingencia**: parche de optimización (niveles, LODs, configuración automática por hardware).

**Riesgo residual**: Medio (1×2=2 → mejora a 1×1=1 tras pruebas).

## R13 — Fallo de comunicación entre áreas

**Causas raíz**: falta de canales formales, malentendidos del GDD, decisiones unilaterales.

**Consecuencias**: retrabajo, conflictos, desalineación entre diseño y producción.

**Señales de alerta**: ausencias en dailies, desacuerdos reiterados sobre requisitos, duplicación de trabajo.

**Mitigación**: dailies de 15 min (espacio contratado, incluido en costos 80 Bs/h · 4 h/mes), actas de reunión con acuerdos, documentación central (Notion/Confluence), responsables claros por tarea.

**Contingencia**: talleres de realineación (workshops), mediación del CEO en conflictos.

**Riesgo residual**: Bajo (1×2=2).

## R14 — Robo / daño de laptops (portabilidad)

**Causas raíz**: trabajo remoto, traslados, accidentes; 4 laptops de 5 000 Bs = 20 000 Bs de activo móvil.

**Consecuencias**: pérdida económica, interrupción del trabajo, posible pérdida de datos sin sincronizar.

**Señales de alerta**: pérdidas/robos reportados en el entorno, equipos sin actualizar, ausencia de seguro vigente.

**Estrategia**: Transferir.

**Mitigación**: póliza de seguro de equipos; criptografía de disco (BitLocker / FileVault); respaldo en la nube con sincronización automática; registro de activos con número de serie; alineación con el Manual de RRHH para el uso de equipos.

**Contingencia**: activar póliza, provisionar equipo de repuesto, restaurar desde backup.

**Riesgo residual**: Bajo (1×1=1).

## R15 — El público 18–25 no conecta con la propuesta

**Causas raíz**: propuesta de valor no alineada con los intereses de la franja, jugo visual diferente, ausencia de validación temprana.

**Consecuencias**: bajas ventas, reseñas mediocres, fracaso del lanzamiento.

**Señales de alerta**: playtests con sesiones cortas, encuestas con baja nota de diversión, métricas de retención bajas.

**Mitigación**: playtesting continuo con usuarios de 18–25; ajuste de mecánica y narrativa según feedback; demo del juego en eventos universitarios y comunidades gamer; investigación previa del target.

**Contingencia**: revisión de la propuesta (pivot creativo), reforzar features mejor valoradas en playtest, campaña de marketing en canales del target.

**Riesgo residual**: Medio (1×3=3).

## R18 — Sobrecosto de adquisición de usuarios

**Causas raíz**: costo por clic o por instalación (CPM/CPI) en LATAM mayor al esperado, competencia por audiencia 18–25, baja conversión de la tienda.

**Consecuencias**: presupuesto de marketing consumido sin retorno, reduce el margen anual.

**Señales de alerta**: costo por adquisición (CPA) > 20 Bs; retorno de inversión publicitaria (ROAS) < 1 durante 2 semanas.

**Mitigación**: campañas de prueba pequeñas (5% del presupuesto) antes de escalar; contenido orgánico (TikTok, clips) + influencers con pago por resultado; segmentación precisa por edad y país; A/B testing de creativos.

**Contingencia**: recortar pauta de bajo rendimiento; migrar a campañas de influencers y comunidades; aprovechar tráfico orgánico.

**Riesgo residual**: Bajo (1×2=2).

## R20 — Conflicto entre áreas (diseño vs. producción)

**Causas raíz**: intereses contrapuestos (creatividad vs. realidad técnica), falta de claridad de roles, presión del cronograma.

**Consecuencias**: rifirrafes que frenan el desarrollo, clima tenso, retrasos.

**Señales de alerta**: discusiones reiteradas en dailies, sprint sin entregables por desacuerdos.

**Mitigación**: decisiones de diseño basadas en prototipos y datos, no en opiniones; criterios objetivos de "done"; mediación temprana del Director de Producción.

**Contingencia**: facilitación externa (coach) o escalamiento al CEO.

**Riesgo residual**: Bajo (1×2=2).

## R22 — Indisponibilidad de un integrante

**Causas raíz**: enfermedad, emergencias familiares, vacaciones no planificadas; con solo 5 personas la ausencia de 1 es el 20% de la capacidad.

**Consecuencias**: holgura de tareas, retraso de sprints.

**Señales de alerta**: ausencias frecuentes, falta de continuidad en tareas críticas.

**Mitigación**: filas de trabajo con respaldo identificado para cada tarea crítica; documentación en curso (evitar conocimiento exclusivo); plan anual de vacaciones con solape.

**Contingencia**: reasignación temporal de tareas; priorizar features críticas; (si fuese prolongado) contratación temporal.

**Riesgo residual**: Medio (2×2=4).

## R26 — Burnout del equipo

**Causas raíz**: crunch prolongado, exceso de reuniones, ambigüedad, presión del lanzamiento.

**Consecuencias**: caída de productividad, errores, rotación, clima tóxico.

**Señales de alerta**: horas extra recurrentes, entregables de baja calidad, comentarios de desmotivación, ausencias.

**Estrategia**: Evitar.

**Mitigación**: planificación realista (evitar crunch); horarios definidos; dailies breves; retro específica de bienestar; seguimiento de carga con métricas de velocidad sostenible; descanso entre sprints.

**Contingencia**: reducir alcance del sprint, pausa reactiva, apoyo puntual externo.

**Riesgo residual**: Bajo (1×2=2).

## R31 — Conflicto de registro de marca BREAKTHROUGH

**Causas raíz**: nombre genérico ("Breakthrough") posiblemente registrado por terceros en clases de software/juegos.

**Consecuencias**: disputa de marca, obligación de renombrar en pleno desarrollo, costos legales.

**Señales de alerta**: oposición al registro en la oficina de propiedad intelectual, coincidencia con marcas existentes.

**Estrategia**: Transferir.

**Mitigación**: búsqueda de anterioridad de marca temprano; registro en clases 9 y 41 en Bolivia; mantener 2 alternativas de nombre reservadas (plan B/C).

**Contingencia**: ejecutar plan B de naming sin impacto en código (marca externa editable en configuración); asesoría legal.

**Riesgo residual**: Bajo (1×2=2).

---

# 9. Análisis cuantitativo (valor monetario esperado)

Para cuantificar la exposición, se estima para cada riesgo crítico el impacto monetario probable y su valor monetario esperado (VME) = P (%) × costo estimado.

| # | Riesgo | Prob. | Costo de impacto estimado (Bs) | VME (Bs) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Retraso de hitos | 45% | 36 684 (1 mes de operación) | 16 508 |
| R03 | Rechazo de certificación | 30% | 8 500 (reenvíos + retraso parcial) | 2 550 |
| R02 | Rotación de desarrollador | 30% | 25 000 (reclutamiento + retraso) | 7 500 |
| R04 | Aumento de costos | 30% | 12 000 (5% × 6 meses) | 3 600 |
| R05 | Ventas bajo base | 30% | 36 684 (6 meses sin equilibrio) | 11 005 |
| R06 | Pérdida de datos | 20% | 90 000 (reconstrucción total) | 18 000 |
| R07 | Scope creep | 45% | 9 000 (3 semanas extra) | 4 050 |
| R20 | Conflicto entre áreas | 30% | 6 000 | 1 800 |

VME total de riesgos tratados ≈ 65 000 Bs antes de aplicar respuestas.

> Nota: las respuestas de mitigación reducen P e I de forma medible. Por ejemplo, R05 baja mediante preventas aún sin garantía plena de mercado, y R06 se reduce drásticamente con backups + 2FA. El presupuesto de contingencia (apartado 12) cubre la exposición residual.

Interpretación para el punto de equilibrio: con un costo mensual de 36 684 Bs, el costo de retraso de 1 mes equivale a las ventas netas de 655 unidades; por ello proteger el cronograma (R01) es la prioridad financiera #1.

---

# 10. Estrategias de respuesta por riesgo

## 10.1 Resumen por técnica de respuesta

| Estrategia | Riesgos que aplican | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Evitar | R03, R04, R07, R13, R26, R31 | Eliminar la causa o tomar un camino alterno (otro proveedor, congelar features, evitar crunch). |
| Mitigar | R01, R02, R05, R08, R10, R12, R15, R18, R20, R22 | Reducir P o I con acciones antes del evento. |
| Transferir | R06 (parte), R09, R11, R14, R31 | Trasladar la consecuencia a terceros (seguros, asesoría legal/fiscal, reservas de caja). |
| Aceptar | R23, R24, R25, R28, R29, R30 | Aceptar el riesgo por bajo impacto o por costo de tratamiento mayor que el riesgo mismo; se documenta y se monitorea. |

## 10.2 Mapa de tratamiento (resumen ejecutivo por nivel)

**Crítico (9)** — R01: tratamiento inmediato, revisión semanal.

**Alto (6)** — R02, R03, R04, R05, R06, R07, R20, R22: plan formal de mitigación con propietario y fechas; revisión en cada sprint.

**Medio (4)** — R08–R18: respuesta planificada; monitoreo de KRIs.

**Bajo (≤2)** — resto: aceptados, revisados mensualmente.

---

# 11. Indicadores de riesgo (KRIs) y señales de alerta

| # | KRI (indicador) | Umbral normal | Disparador de alerta | Disparador de contingencia | Riesgo asociado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K01 | Velocidad de sprint (velocity) | ≥ 90% de lo planificado | < 70% en 1 sprint | < 70% en 2 sprints seguidos | R01 |
| K02 | Bugs críticos abiertos | 0–10 | 11–30 | > 50 | R03 / calidad |
| K03 | Cobertura de pruebas unitarias | ≥ 80% | < 80% | < 60% | R03 |
| K04 | Hashrate de commits / actividad | Regular | 2 días sin commits en una rama activa | 5 días sin actividad | R02 / R22 |
| K05 | Unidades vendidas / mes | ≥ 655 (equilibrio) | 655 × 0,8 = < 524 | < 400 durante 2 meses | R05 |
| K06 | Costo de adquisición (CPA) | ≤ 15 Bs | 16–20 Bs | > 20 Bs | R18 |
| K07 | Tickets de soporte sin resolver | ≤ 48 h | > 48 h | > 72 h habitual | R10 |
| K08 | Gasto mensual vs. presupuesto | ± 5% | > 5%–10% | > 10% | R04 |
| K09 | Reserva de caja | ≥ 2 meses | 1–2 meses | < 1 mes | R09 |
| K10 | Backups de la última semana | Exitosos | 1 fallido | 2 fallidos consecutivos | R06 |
| K11 | Ausencias / integración | Bajo | Frecuente | Prolongadas | R22 / R26 |
| K12 | Cambios de alcance por sprint | ≤ 2 | 3–5 | > 5 | R07 |
| K13 | % tickets resueltos como "duplicado/externo" | Alto | Bajo | Muy bajo | R13 |

## 11.1 Panel de control mensual (propuesto)

Se compila en cada cierre de mes un reporte de una página con: evolución de los 13 KRIs, estado de los riesgos con nivel ≥ 4, uso del presupuesto de contingencia, y desviación del gasto. El reporte lo firma el Director de Producción y se archiva en la carpeta de gestión del proyecto.

---

# 12. Presupuesto de contingencia

| Concepto | Monto (Bs) | Base de cálculo |
| --- | --- | --- |
| Buffer de cronograma (2 semanas de costo fijo) | 18 342 | 36 684 / 2 (mitad del costo mensual) |
| Imprevistos de operación (5% mensual del total) | 1 834/mes | 5% de 36 684 (ya en Análisis de Costos) |
| Margen de certificación (2 reenvíos de consolas) | 5 000 | Tasas y empaquetados de reenvío |
| Reserva de caja de seguridad (2 meses de operación) | 73 368 | 2 × 36 684 (no consumible; colchón) |
| Total recomendado (consumible) | 25 176 | Buffer + certificación + imprevistos anuales parciales |

Política de uso:

Usos ≤ 5 000 Bs: aprobación del Director de Producción + Gerente Financiero.

Usos > 5 000 Bs: aprobación del CEO.

La reserva de caja (73 368 Bs) es intangible; solo se utiliza ante riesgo de no pago de nómina.

Fuente del fondo: margen acumulado del pico de ventas del escenario base (meses 4–7), descrito en la Proyección de Ventas y Rentabilidad.

---

# 13. Proceso de control de cambios (riesgo de alcance)

Todo cambio de alcance o de diseño en BREAKTHROUGH debe seguir:

**Solicitud** — se documenta en plantilla (qué, por qué, beneficio, costo estimado).

**Análisis de impacto** — el Director de Producción cuantifica tiempo, costo y riesgo adicional.

**Evaluación** — Comité de Cambios (Producción, Diseño, CEO). En reuniones quincenales.

**Decisión** — aprobar, aplazar a post-lanzamiento (DLC/update) o rechazar.

**Registro** — se actualiza el GDD y el backlog solo tras la aprobación.

**Comunicación** — al equipo en el siguiente daily.

Regla de congelamiento: a partir del hito Beta (≈ contado en el apartado 2), solo se admiten cambios de corrección (bugs y balance), no de funcionalidad, salvo aprobación expresa del CEO.

Criterios de "terminado" (DoD): código revisado por 2 pares, tests verdes, cobertura ≥ 80%, documentación actualizada, sin bugs críticos abiertos, build estable.

---

# 14. Monitoreo, revisión y reporte

## 14.1 Frecuencias

| Comité / reunión | Frecuencia | Participantes | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisión de riesgos en daily | Diaria (15 min) | Todo el equipo | Detección temprana de señales de alerta |
| Revisión de riesgos en retro | Quincenal (cierre de sprint) | Todo el equipo | Actualizar P/I, estados, nuevas amenazas |
| Panel de control mensual | Mensual | Director de Producción + Gerente Financiero | Reporte de KRIs y uso de contingencia |
| Revisión en hitos (alfa / beta / gold) | En cada hito | Producción + CEO | Validación de planes de certificación y lanzamiento |

## 14.2 Proceso de escalamiento

**Nivel 1**: el propietario del riesgo resuelve dentro de su área.

**Nivel 2**: el Director de Producción coordina entre áreas y decide con el Gerente Financiero si usa contingencia < 5 000 Bs.

**Nivel 3**: el CEO decide cambios de alcance, gastos mayores o cambios de fecha de lanzamiento.

## 14.3 Indicadores del propio proceso de gestión de riesgos

% de riesgos con nivel ≥ 4 que cuentan con propietario: **100%** (meta).

% de riesgos críticos (nivel > 4) con plan de mitigación aprobado: **100%**.

Uso de contingencia por debajo del 70% del fondo consumible: deseable.

Tiempo medio de respuesta ante un disparador de alerta: ≤ 5 días hábiles.

---

# 15. Lecciones aprendidas y mejoras continuas

Al cierre de cada hito se realizará una **revisión post-mortem** breve (qué salió bien, qué falló, qué se aplicará).

Las lecciones se incorporan al siguiente ciclo de planificación del proyecto y se comparten con las áreas.

El registro de riesgos se actualiza con los riesgos ocurridos, el resultado real y el costo — para calibrar mejor las probabilidades futuras.

Se revisa la calibración de las escalas P/I al menos cada 3 meses con base en datos reales.

---

# 16. Aprobación

| Cargo | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Director de Producción |  |  |  |
| Gerente Financiero |  |  |  |
| Director de Sistemas |  |  |  |
| Director de Diseño |  |  |  |
| Dirección General (CEO) |  |  |  |

---

## Control de versiones del documento

| Versión | Fecha | Elaboró | Aprobó | Descripción del cambio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Septiembre 2026 | Director de Producción | Dirección General | Emisión inicial |
| 2.0 | Septiembre 2026 | Director de Producción | Dirección General | Ampliación con detalle por riesgo, análisis cuantitativo, KRIs y control de cambios |